## スケジュール
機能 | 作業内容 | 優先度 | 当初見積 | 現在見積 | 実作業時間 | 残作業時間
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 時間
|  |  | 1日の平均作業可能時間 |  |  | 0 | 時間
|  |  | 作業可能日数 |  |  | 90 | 時間
|  |  | 総作業可能時間 |  |  | 0 | 時間

## スケジュールの例
機能 | 作業内容 | 優先度 | 当初見積 | 現在見積 | 実作業時間 | 残作業時間
タイトル画面(背景表示) | 背景画像をフェードイン | A | 1 | 1 | 0 | 1
タイトル画面(ロゴ表示) | ロゴをフェードイン | A | 1 | 1 | 0 | 1
タイトル画面(選択肢の制御) | 選択肢を表示し、選択に応じてシーンを切り替える | A | 3 | 3 | 0 | 3
タイトル画面(シーン遷移エフェクト) | シーンを切り替えるときにシェーダエフェクトをかける | C | 4 | 4 | 0 | 4
ゲーム開始演出 | ゲーム開始時にステージ番号、目的を表示 | C | 3 | 3 | 0 | 3
敵のAI(経路探索) | A*経路探索のデータ構造を定義し、初期化プログラムを作成 | B | 3 | 3 | 0 | 3
敵のAI(経路探索) | A*経路探索の探索プログラム部分を作成 | B | 4 | 4 | 0 | 4
敵のAI(巡回ルート設定) | 巡回ルートをファイルから読み込む | A | 2 | 2 | 0 | 2
敵のAI(巡回ルートを移動) | 巡回ルートにそって移動 | A | 2 | 2 | 0 | 2
敵のAI(視界・レイキャスト) | プレイヤーへレイを飛ばす | A | 2 | 2 | 0 | 2
敵のAI(視界・障害物判定) | レイが障害物に当たったかどうかを判定 | A | 2 | 2 | 0 | 2
敵のAI(攻撃) | プレイヤーに向かって弾を発射 | A | 1 | 1 | 0 | 1
敵の爆発(破片) | 敵が爆発するときに破片をまきちらす | C | 2 | 2 | 0 | 2
敵の爆発(演出) | 敵が爆発するときに画面を揺らす | C | 2 | 2 | 0 | 2
敵のダメージ表現 | ダメージを受けたときに赤く光らせる | B | 2 | 2 | 0 | 2
敵の移動(砲塔旋回) | プレイヤーのほうへ砲塔を旋回させる | B | 3 | 3 | 0 | 3
ボス登場演出 | ボスが上からふってくる | B | 1 | 1 | 0 | 1
ボス登場演出 | ボスが着地したときに、煙を表示して画面を揺らす | C | 2 | 2 | 0 | 2
ボス破壊演出 | 大きな爆発でボスを隠す→ボスを消す | B | 2 | 2 | 0 | 2
ボス破壊演出 | 大量の破片を撒き散らす | C | 1 | 1 | 0 | 1
ステージクリア演出 | ステージクリアの文字を表示→フェードアウト | B | 2 | 2 | 0 | 2
ステージ切替処理 | 次のステージを読み込んで実行する | A | 2 | 2 | 0 | 2
マップ作成(ステージ2) | ステージ2の構成を決める | A | 2 | 2 | 0 | 2
マップ作成(ステージ2) | ステージ2のマップを作成 | A | 3 | 3 | 0 | 3
マップ作成(ステージ2) | ステージ2のマップに敵を配置 | A | 1 | 1 | 0 | 1
マップ作成(ステージ3) | ステージ2の構成を決める | A | 2 | 2 | 0 | 2
マップ作成(ステージ3) | ステージ3のマップを作成 | A | 3 | 3 | 0 | 3
マップ作成(ステージ3) | ステージ3のマップに敵を配置 | A | 1 | 1 | 0 | 1
ステージギミック | 雑魚が全滅したらボス部屋の扉を開く | A | 3 | 3 | 0 | 3
回復アイテム | 敵破壊時に回復アイテムを出現 | B | 2 | 2 | 0 | 2
回復アイテム | 回復アイテム取得時にHPを回復 | B | 1 | 1 | 0 | 1
回復アイテム | HP回復アイテム取得時にキラキラスプライトを表示 | C | 2 | 2 | 0 | 2
プレイヤー死亡 | HPが0になったら操作不能にする | A | 1 | 1 | 0 | 1
プレイヤー死亡 | 爆発と破片を表示して画面を揺らす | B | 2 | 2 | 0 | 2
ゲームオーバー | 画面をフェードアウトして、ゲームオーバーの文字とスコアを表示する | B | 3 | 3 | 0 | 3
ゲームオーバー | 画面をフェードアウトして、タイトル画面に戻る | A | 2 | 2 | 0 | 2
ゲームクリア演出 | 最終ステージクリア時に、自機のアップを表示する | B | 2 | 2 | 0 | 2
エンディング | 画像とメッセージを表示する | B | 4 | 4 | 0 | 4
一時停止 | ゲームを一時停止する機能を作成 | C | 4 | 4 | 0 | 4
|  | 合計 | 85 | 85 | 0 | 85 | 時間
|  |  | 1日の平均作業可能時間 |  |  | 1.5 | 時間
|  |  | 作業可能日数 |  |  | 90 | 時間
|  |  | 総作業可能時間 |  |  | 135 | 時間